## Sheet1
类 | 功能 | 类别 | 编写难度 | 预估工作量 | 分工
各个窗体 | 统筹控制各个对象，提供某些模块的外观，提供各个按钮的实现 | 可视化 | C | A | 白楠、肖浩宇
个人信息(静态) | 无外观。提供登录，注销及用户资料获取接口 | 算法 | C | D | 白楠
分栏列表 | 排序并显示分栏列表(包括房间，经验交流区等)，提供对房间等的各种操作接口 | 可视化 | C | B | 吴逸飞
标签页 | 提供标签页外观及容器，容纳其上的对象 | 可视化 | C | C | 白楠
搜索框 | 提供搜索框外观，提供文字搜索和拍照搜索接口 | 算法 | A | B | 吴逸飞
拍照获取(静态) | 无外观，提供拍照，获取图片对象，简单编辑图片的相关接口 | 算法 | B | B | 王昭为
录音获取(静态) | 无外观，提供录音并获取音频对象相关接口 | 无 | C | D | 吴逸飞
图片框 | 提供查看图片的多种功能(放缩，旋转等) | 算法 | B | C | 王昭为
白板 | 提供白板绘画及其附属功能 | 可视化 算法 | B | B | 王昭为
聊天框 | 显示聊天内容，提供一些对聊天内容的基本操作 | 可视化 算法 | B | A | 吴逸飞
聊天记录(静态) | 无外观，提供查询本地记录，查询远程记录并返回记录对象的接口 | 算法 | B | C | 肖浩宇
网络通信(静态) | 无外观，提供网络通信接口 | 网络 | C | C | 肖浩宇
本地文件操作(静态) | 无外观，提供访问和操作本地文件的各种接口 | 无 | C | C | 肖浩宇
服务器(单实例) | 无外观，在服务器端运行，提供验证登录，查询远程数据等服务 | 网络 算法 | A | A | 肖浩宇
公式快速输入 | 无外观，提供将字符串表示的数学式转换为图片返回的接口 | 可视化 算法 | A | B | 吴逸飞
编写难度说明 | A:需要一定的算法知识
| B:需要简单的性能提高能力与算法知识 | 工作量统计 | A | B | C | D
| C:需要一定的面向对象编程知识，调用一些接口 | 白楠 | 1 | 0 | 1 | 1
工作量说明 | A:编写时间+调试时间10-20天 | 吴逸飞 | 1 | 3 | 0 | 1
| B:编写时间+调试时间3-10天 | 王昭为 | 0 | 2 | 1 | 0
| C:编写时间+调试时间1-3天 | 肖浩宇 | 2 | 0 | 3 | 0
D:编写与调试可在一天之内完成